## Gráfica
PROBABILIDAD | Frecuente | 100%
| Probable | 80%
| Ocasional | 60%
| Improbable | 40%
| Remoto | 20%
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  |  | Mínimo |  | Bajo |  | Medio |  | Crítico |  | Catastrófico
GRADO DE TOLERANCIA
|  |  |  | Tolerable |  | Bajo |  | Moderado |  | Alto |  | Intolerable
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Tabla
Matriz de Riesgos
ID | Agente Generador | Factores de Riesgo | Descripción del Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Evaluación del Riesgo | Causas | Efectos | Detalle | Tratamiento del Riesgo
0 | Externo o del macroentorno | Otros… | No aplica | Ocasional | Crítico | Alto | Ataques de hackers y posibles vulnerabilidades en el sistema y los datos. | Perdida de clientes, demandas legales y daños a la reputación. | Implementar protocolos de seguridad como encriptación y auditorías de seguridad. | Evitar
1 | Interno o del microentorno | Tecnológicas | Innovación tecnológica estructural | Probable | Medio | Alto | Diseño poco intuitivo, interactivo y funcional. | Frustración del usuario, abandono de la plataforma y perdida de cliente. | Mejorar la interfaz y realizar pruebas de usabilidad. | Evitar
2 | Interno o del microentorno | Tecnológicas | Falla tecnológica -interna | Ocasional | Crítico | Alto | Errores en la planificación y diseño de la arquitectura de software. | Mal funcionamiento o errores en la plataforma e insatisfacción del cliente. | Diseñar una arquitectura modular y probar continuamente la integración. | Evitar
3 | Externo o del macroentorno | Tecnológicas | Integración de tecnologías | Improbable | Crítico | Moderado | Crecimiento inesperado de usuarios y datos. | Caídas del sistema, tiempos de respuesta lentos. | Planificar la integración de tecnologías adecuadas desde el inicio y utilizar infraestructuras en la nube. | Evitar
4 | Interno o del microentorno | Tecnológicas | Falla tecnológica -interna | Probable | Crítico | Alto | Falta de protección en redes, software sin actualizarse, uso de contraseñas inseguras. | Perdida de confianza de los clientes, posibles demandas por incumplimiento de normativas de protección de datos. | Implementar medidas de seguridad robustas (firewalls, cifrado de datos), capacitación de empleados en ciberseguridad, uso de contraseñas fuertes y autenticación de 2 factores. | Evitar
5 | Interno o del microentorno | Tecnológicas | Falla tecnológica -interna | Probable | Crítico | Alto | El sitio web puede sufrir problemas de rendimiento bajo carga elevada, afectando la experiencia del usuario. | Lentitud en la carga de páginas, tiempos de espera prolongados y usuarios insatisfechos | Realizar auditorías de rendimiento regulares y ajustarse a las mejores prácticas de optimización web. | Evitar
6 | Externo o del macroentorno | Tecnológicas | Integración de tecnologías | Improbable | Medio | Bajo | Diseño web no responsivo y falta de pruebas en diferentes dispositivos | Pérdida de usuarios móviles y menor tráfico en el sitio | Utilizar frameworks de diseño responsivo y realizar pruebas con usuarios reales en diferentes dispositivos. | Reducir
7 | Interno o del microentorno | Tecnológicas | Otro… | Probable | Medio | Alto | Falta de una planificación detallada podría llevar a la no consecución de hitos importantes del proyecto. | Retrasos en la entrega, aumento de costos y desmotivación del equipo | Utilizar metodologías ágiles y herramientas de gestión de proyectos | Evitar
8 | Interno o del microentorno | Humanas | Error humano en diseño o cálculo | Ocasional | Crítico | Alto | Falta de colaboración efectiva entre los miembros del equipo puede llevar a malentendidos y errores. | Retrasos en la toma de decisiones y duplicación de esfuerzos | Fomentar una comunicación abierta y utilizar herramientas colaborativas | Evitar
9 | Interno o del microentorno | Tecnológicas | Falla tecnológica -interna | Ocasional | Crítico | Alto | Error en el software, caidas con la conexión a internet, fallos en los servidores donde se almacenan los datos de la facturación. | Facturas incorrectas o duplicadas, perdida de ingresos por errores en los cobros, retrasos en el pago de servicios. | Implementar un sistema de respaldo manual (registro físico o digital alternativo), mantener el software actualizado, realizar copias de seguridad constantes. | Evitar