## M_Riesgo
Plantilla de Matriz de Riesgos en Excel
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Abordaje | Acciones de Mitigación | Responsable | Plazo | Seguimiento (Frecuencia)
0 | Ataques de hackers y posibles vulnerabilidades en el sistema y los datos. | Cliente | Ocasional | Crítico | Evitar | Implementar protocolos de seguridad como encriptación y auditorías de seguridad. | Risk Analyst | 1 semana | Revisión continua
1 | Diseño poco intuitivo, interactivo y funcional. | Cliente | Probable | Medio | Evitar | Mejorar la interfaz y realizar pruebas de usabilidad. | Quality Manager | 3 semanas | Revisión mensual
2 | Errores en la planificación y diseño de la arquitectura de software. | Desarrollo | Ocasional | Crítico | Evitar | Diseñar una arquitectura modular y probar continuamente la integración. | Quality Manager | 1 mes | Revisión mensual
3 | Crecimiento inesperado de usuarios y datos. | Desarrollo | Improbable | Crítico | Evitar | Planificar la integración de tecnologías adecuadas desde el inicio y utilizar infraestructuras en la nube. | Risk Analyst | 3 semanas | Revisión trimestral
4 | Falta de protección en redes, software sin actualizarse, uso de contraseñas inseguras. | Tecnologia | Probable | Crítico | Evitar | Implementar medidas de seguridad robustas (firewalls, cifrado de datos), capacitación de empleados en ciberseguridad, uso de contraseñas fuertes y autenticación de 2 factores. | Risk Analyst | 1 mes | Revisión continua
5 | El sitio web puede sufrir problemas de rendimiento bajo carga elevada, afectando la experiencia del usuario. | Producto | Probable | Crítico | Evitar | Realizar auditorías de rendimiento regulares y ajustarse a las mejores prácticas de optimización web. | Quality Manager | 2 meses | Revisión semanal
6 | Diseño web no responsivo y falta de pruebas en diferentes dispositivos | Producto | Improbable | Medio | Reducir | Utilizar frameworks de diseño responsivo y realizar pruebas con usuarios reales en diferentes dispositivos. | Quality Manager | 6 semanas | Revisión trimestral
7 | Falta de una planificación detallada podría llevar a la no consecución de hitos importantes del proyecto. | Proceso | Probable | Medio | Evitar | Utilizar metodologías ágiles y herramientas de gestión de proyectos | Project Manager | 1 mes | Revisión mensual
8 | Falta de colaboración efectiva entre los miembros del equipo puede llevar a malentendidos y errores. | Proceso | Ocasional | Crítico | Evitar | Fomentar una comunicación abierta y utilizar herramientas colaborativas | Project Manager | 2 semanas | Revisión continua
9 | Error en el software, caidas con la conexión a internet, fallos en los servidores donde se almacenan los datos de la facturación. | Tecnologia | Ocasional | Crítico | Evitar | Implementar un sistema de respaldo manual (registro físico o digital alternativo), mantener el software actualizado, realizar copias de seguridad constantes. | Risk Analyst | 2 meses | Revisión constante

## Descripción
Descripción de las columnas:
1. ID: Número único para identificar el riesgo.
2. Riesgo: Breve descripción del riesgo.
3. Categoría: Tipo de riesgo (tecnológico, cliente, proceso, producto, desarrollo).
4. Probabilidad: Alta, Media, Baja.
5. Impacto: Alto, Medio, Bajo.
6. Estrategia de Abordaje: Cómo se aborda el riesgo (Evitar, Mitigar, Transferir, Aceptar).
7. Acciones de Mitigación: Descripción de las acciones que se tomarán para reducir o eliminar el riesgo.
8. Responsable: Persona o equipo responsable de ejecutar las acciones de mitigación.
9. Plazo: Tiempo estimado para implementar las acciones.
10. Seguimiento: Frecuencia con la que se evaluará el estado del riesgo (semanal, quincenal, mensual, etc.).

## Instrucciones
Instrucciones para usar la plantilla:
1. Rellenar cada fila con un riesgo identificado por los estudiantes.
2. Definir las estrategias de abordaje y las acciones de mitigación para cada riesgo.
3. Asignar un responsable y establecer un plazo claro para la implementación.
4. Definir una frecuencia de seguimiento para revisar el progreso de la mitigación del riesgo.